## proyecto
Planificador proyecto WorkSmart
[7 empty] | Resaltado del período: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Real |  |  |  | % completado |  |  |  |  | Real (más allá del plan) | [7 empty] | % Completo (más allá del plan)
|  | PLAN | PLAN | REAL | REAL | PORCENTAJE
| ACTIVIDAD | INICIO | DURACIÓN | INICIO | DURACIÓN | COMPLETADO | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
E/S | Compra Dominio | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
E | Configuracion Hosting | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
E | Configuracion Correos Contacto e Informacion | 3 | 1 | 0 | 0 | 10%
S | Diseño Pagina en construccion | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
E | Configuracion de enrutamiento Pagina en Construccion | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
STALIN | Diseño Index | 1 | 4 | 1 | 0 | 0%
| Diseño Secciones | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Vistas Administrador | 12 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Vistas Usuario cliente | 13 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Vistas Usuario Tecnico | 14 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Diseño Formularios Productos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Diseño Formularios Proveedor | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Diseño Formulario Usuario | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Diseño Formulario Agenda | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Diseño Formulario Factura | 16 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Diseño Formulario Descarga | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Diseño Formulario Entradas | 16 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Diseño Formulario Salidas | 16 | 1 | 0 | 0 | 0%
EDGAR | Analisis y Diseño Base de datos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Programacion Base de datos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Pruebas Base de datos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Analisis y Diseño de Clases | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Diseño de controlador | 9 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Diseño de scripts vistas | 11 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Ensamble de la aplicacion | 14 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Pruebas de la aplicación | 16 | 1 | 0 | 0 | 0%
| ENTREGA FINAL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0%